План обучения команды сопровождения (300 ч)

Состав: Full-stack + ML Engineer

Формат: 300 ч предметного специалиста e8 на всю программу. Ставка: 3 300 ₽/ч → 990 000 ₽.

| Колонка | Содержание |
| --- | --- |
| Подг | Материалы, стенды, кейсы, формулировки ДЗ, чек-листы |
| Проверка | Разбор сданных заданий, комментарии, приёмка ДЗ |
| Созвоны | Очные/синхронные сессии, семинары, Q&A |
| Освоение | Самостоятельная работа студента (для календаря) |

Σ E8 = Подг + Проверка + Созвоны. Блоки 1–3, 6–7: общие. Блоки 4 и 5: параллельно (по 30 ч E8, нед. 5–7).

Роли в команде

| Роль | Зона ответственности |
| --- | --- |
| Full-stack | Мобилка, админка, datapipe, визуализация ML; пакет от съёмки до админки |
| ML Engineer | Модели, метрики, разметка и шаги пайплайна в datapipe |

Структура

| № | Блок | Подг | Проверка | Созвоны | Σ E8 | Стоимость | Освоение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предметная область | 17 | 4 | 4 | 25 | 82 500 | 40 |
| 2 | Инженерная база | 32 | 9 | 4 | 45 | 148 500 | 64 |
| 3 | Архитектура | 20 | 5 | 5 | 30 | 99 000 | 48 |
| 4 | Full-stack | 21 | 5 | 4 | 30 | 99 000 | 48 |
| 5 | ML + datapipe | 21 | 5 | 4 | 30 | 99 000 | 47 |
| 6 | Эксплуатация | 42 | 10 | 8 | 60 | 198 000 | 76 |
| 7 | Практика в проде | 19 | 8 | 3 | 30 | 99 000 | 50 |
| 8 | Углубление | 33 | 9 | 8 | 50 | 165 000 | 68 |
|  | Итого | 205 | 55 | 40 | 300 | 990 000 | ~394 / ~393 |

| Вид работ | Часы | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Подготовка | 205 | 676 500 |
| Проверка заданий | 55 | 181 500 |
| Очные созвоны | 40 | 132 000 |
| Итого | 300 | 990 000 |

Освоение: ~394 ч (Full-stack), ~393 ч (ML Engineer); общие блоки считаются один раз.

Блок 1. Предметная область (25 ч)

| Этап | Подг | Проверка | Созвоны | Σ | Стоимость | Освоение | Содержание | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обзор продукта | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 200 | 6 | Задача, роли в поле, связь съёмки и метрик | Демо-пакет в админке |
| Бонитировка КРС | 8 | 2 | 2 | 12 | 39 600 | 20 | 21 точка, 15 параметров, 9 признаков, разметка | Съёмка в МП, CVAT |
| Метрики МО | 7 | 1 | 1 | 9 | 29 700 | 14 | Keypoints, погрешность, VLM vs эксперт, инференс | Практические задания |
|  | 17 | 4 | 4 | 25 | 82 500 | 40 |  |  |

Блок 2. Инженерная база (45 ч)

| Этап | Подг | Проверка | Созвоны | Σ | Стоимость | Освоение | Содержание | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Git, отчёты | 5 | 2 | 1 | 8 | 26 400 | 12 | Ветки, PR, спеки, шаблон техотчёта | Баг → фикс → отчёт → деплой |
| API | 4 | 2 | 1 | 7 | 23 100 | 10 | REST/JSON, загрузка пакетов, ошибки | Ручная загрузка, разбор логов |
| AI-инструменты | 18 | 4 | 2 | 24 | 79 200 | 32 | Cursor, правила проекта, промпты, агенты, ревью AI-кода, типовые ошибки | Серия задач: фича, баг, рефакторинг с проверкой |
| Базовое CV | 5 | 1 | 0 | 6 | 19 800 | 10 | Детекция, keypoints, depth, VLM | Разбор сценариев |
|  | 32 | 9 | 4 | 45 | 148 500 | 64 |  |  |

Блок 3. Архитектура (30 ч)

| Этап | Подг | Проверка | Созвоны | Σ | Стоимость | Освоение | Содержание | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компоненты | 5 | 1 | 2 | 8 | 26 400 | 12 | Мобилка, Django, datapipe | Обзор системы |
| Поток данных | 6 | 2 | 2 | 10 | 33 000 | 16 | Съёмка → пакет → datapipe → CVAT/инференс → админка | Цикл на стенде |
| Роли и доступ | 4 | 1 | 1 | 6 | 19 800 | 10 | Оператор, админ проекта, суперадмин | Пользователи и права |
| Интеграции | 5 | 1 | 0 | 6 | 19 800 | 10 | АИС «Монолит» | Примеры |
|  | 20 | 5 | 5 | 30 | 99 000 | 48 |  |  |

Блок 4. Full-stack (30 ч, параллельно с блоком 5)

| Этап | Подг | Проверка | Созвоны | Σ | Стоимость | Освоение | Содержание | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мобильное приложение | 5 | 2 | 1 | 8 | 26 400 | 12 | Конфиг, камера, офлайн, загрузка | Изменить сценарий, проверить на устройстве |
| Сервер и админка | 5 | 2 | 1 | 8 | 26 400 | 12 | API, пакеты, проекты, роли | Пакет в админке |
| datapipe | 5 | 1 | 2 | 8 | 26 400 | 11 | Шаги, триггеры, дашборд, типовые сбои | Запуск до результата в админке |
| Визуализация ML | 4 | 0 | 1 | 5 | 16 500 | 7 | Keypoints, depth, детекции | Сверить оверлеи с данными |
| Сквозная задача | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 600 | 6 | Съёмка → upload → datapipe → визуализация | End-to-end |
|  | 21 | 5 | 4 | 30 | 99 000 | 48 |  |  |

Блок 5. ML + datapipe (30 ч, параллельно с блоком 4)

| Этап | Подг | Проверка | Созвоны | Σ | Стоимость | Освоение | Содержание | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| datapipe для ML | 4 | 1 | 1 | 6 | 19 800 | 9 | Таблицы, шаги, трансформы, CVAT, инференс | Разбор пайплайна |
| Датасет и разметка | 4 | 2 | 0 | 6 | 19 800 | 9 | Форматы, CVAT, active learning | Шаг разметки, проверка в админке |
| Модели CV | 7 | 1 | 1 | 9 | 29 700 | 14 | Keypoints, depth, измерения, VLM | Правка шага инференса |
| Метрики и качество | 4 | 1 | 1 | 6 | 19 800 | 8 | PCK, погрешность, мониторинг | Отчёт на выборке |
| Дообучение | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 900 | 7 | Версии, данные, rollback | План дообучения |
|  | 21 | 5 | 4 | 30 | 99 000 | 47 |  |  |

Блок 6. Эксплуатация (60 ч)

| Этап | Подг | Проверка | Созвоны | Σ | Стоимость | Освоение | Содержание | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деплой | 13 | 3 | 2 | 18 | 59 400 | 22 | Docker, CI/CD, staging/prod | Выкладка на тест |
| Инциденты | 18 | 5 | 2 | 25 | 82 500 | 30 | Логи мобилки, сервера, datapipe; камера, upload, зависший пайплайн, пустая визуализация | 5 кейсов с техотчётом |
| Интеграции | 8 | 2 | 2 | 12 | 39 600 | 16 | «Монолит», гос. ИС | Сценарии |
| Runbook | 3 | 0 | 2 | 5 | 16 500 | 8 | Шаблоны техотчётов, runbook | Runbook по одному кейсу |
|  | 42 | 10 | 8 | 60 | 198 000 | 76 |  |  |

Блок 7. Практика в проде (30 ч)

3 задания на человека + техотчёты + собеседование (по 1 ч созвона).

| Этап | Подг | Проверка | Созвоны | Σ | Стоимость | Освоение | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кейсы аттестации | 13 | 3 | 2 | 18 | 59 400 | 4 | Стенд, пакеты, критерии приёмки |
| Супервизия заданий | 2 | 4 | 0 | 6 | 19 800 | 36 | 3 задания, проверка по ходу |
| Ревью отчётов, собеседование | 4 | 1 | 1 | 6 | 19 800 | 10 | Отчёты, устная часть (1 ч на человека) |
|  | 19 | 8 | 3 | 30 | 99 000 | 50 |  |

Задания (каждый сдаёт 3 из списка своей роли):

- Full-stack: цикл съёмка → datapipe → визуализация; фикс upload/админки; деплой на тест; «пайплайн не дошёл до визуализации»

- ML Engineer: шаг пайплайна; метрики на выборке; дообучение/смена модели; сравнение двух моделей

Блок 8. Углубление (50 ч)

Задачи из бэклога по роли.

| Этап | Подг | Проверка | Созвоны | Σ | Стоимость | Освоение | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бэклог | 20 | 6 | 6 | 32 | 105 600 | 48 | FS: мобилка, админка, datapipe, визуализация. ML: модели, пайплайн, метрики |
| Code review | 6 | 2 | 2 | 10 | 33 000 | 12 | FS: PR. ML: шаги пайплайна |
| Документация | 7 | 1 | 0 | 8 | 26 400 | 8 | FS: спеки, runbook. ML: отчёт по метрикам |
|  | 33 | 9 | 8 | 50 | 165 000 | 68 |  |

Календарь

Предметный специалист e8

| Нед | Созвоны | Проверка | Подг | Стоимость | Блоки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | 5 | 6 | 34 | 148 500 | 1–2 |
| 3–4 | 5 | 5 | 30 | 132 000 | 3, начало 4 и 5 |
| 5–7 | 10 | 12 | 48 | 231 000 | 4 и 5 параллельно |
| 8–9 | 6 | 8 | 30 | 145 200 | 6 |
| 10–11 | 6 | 8 | 28 | 138 600 | 6–8 |
| 12–13 | 5 | 6 | 18 | 95 700 | 8 |
| 14–15 | 3 | 10 | 17 | 99 000 | 7, аттестация |
|  | 40 | 55 | 205 | 990 000 |  |

Студенты (2-4 чел.)

| Нед | Освоение | Созвоны | Σ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | 173 | 5 | 178 |
| 3–4 | 133 | 5 | 138 |
| 5–7 | 158 | 10 | 168 |
| 8–9 | 126 | 6 | 132 |
| 10–11 | 70 | 6 | 76 |
| 12–13 | 43 | 5 | 48 |
| 14–15 | 83 | 3 | 86 |
|  | 786 | 40 | 826 |

На человека: ~393–394 ч освоения; созвоны общие (40 ч в календаре E8).

Итог

| Команда | Full-stack + ML Engineer; сбор → обработка → визуализация → эксплуатация |
| --- | --- |
| Программа E8 | 300 ч, 990 000 ₽ |